## UAT Checklist MBG
No | Modul | Fitur / Skenario Testing | Status | Catatan (Opsional)
1 | Katalog Publik | Tampilan Grid Katalog responsif (1 kolom di HP, 3-4 di Desktop)
2 | Katalog Publik | Filter Horizontal Cabang & Kategori berfungsi
3 | Katalog Publik | Barang "Terjual/Dipesan" tidak bisa diklik, grayscale, & ada stempel merah overlay
4 | Katalog Publik | Detail Barang: Slider Gambar produk dapat digeser (swipeable di HP)
5 | Katalog Publik | Detail Barang: Catatan Minus/Defect muncul transparan dalam kotak peringatan merah
6 | Katalog Publik | Detail Barang: Tombol WhatsApp Sticky (lengket di bawah), link pre-filled berisi SKU & Harga
7 | Admin Core | Halaman Login aman (Password "admin123") dan menolak akses URL /admin secara langsung (Middleware)
8 | Admin Core | Navigasi Sidebar mendeteksi menu aktif & fitur Logout
9 | Admin Core | Dashboard menampilkan metrik (Barang Aktif, Terjual Hari Ini, Pendapatan Hari Ini) secara akurat
10 | Admin Core | Dashboard menampilkan Grafik Distribusi Kategori (Recharts)
11 | Manajemen Barang | Halaman tabel manajemen semua barang
12 | Manajemen Barang | Form Tambah Barang: Logika Backend Auto-generate SKU berdasarkan kode cabang (MBG-JKT-001)
13 | Manajemen Barang | Form Tambah Barang: Simulasi kompresi ukuran gambar klien berhasil menghemat ukuran
14 | Manajemen Barang | Detail Barang (Admin): Tombol Print Barcode merender layout stiker kecil khusus printer thermal (80/50mm)
15 | POS Kasir | Terdapat dropdown Pilih Nama Kasir (Input scanner terkunci jika nama belum dipilih)
16 | POS Kasir | Auto-focus Barcode Input: Mendeteksi Enter dari scanner fisik & menembak API langsung
17 | POS Kasir | Memainkan suara "Beep" tinggi jika sukses menemukan SKU, atau nada "Error" jika salah
18 | POS Kasir | Checkout berhasil: Status item menjadi "Terjual", input SalesTransaction Audit Log ke database
19 | POS Kasir | Checkout berhasil: Langsung otomatis memunculkan Dialog Cetak Struk Kertas Kasir (Thermal Receipt layout)
20 | POS Kasir | Pencegahan Double-Scan: Menolak SKU yang dipindai lagi jika status barang sudah Terjual sebelumnya
21 | Laporan Penjualan | Halaman Laporan menyajikan semua data transaksi di tabel (Tanggal, Nama Kasir, Harga, dll)
22 | Laporan Penjualan | Filter Laporan bekerja baik: Berdasarkan Cabang dan Rentang Tanggal
23 | Laporan Penjualan | Export ke Excel (CSV): Berhasil mendownload tabel laporan sesuai dengan data filter yang muncul